## 工程表（記入例）
■間接補助事業 工程表 | 事業者名： ○○○株式会社
入力の方法： ・緑色のハッチ部分に必要な情報を入力してください ・提出時点の予定及び完了日等を入力してください ・2回目以降の提出時は前回提出時のシートをコピーして前回提出時から変更がある箇所を更新してください
※行を追加する場合は、「行の挿入」を使用してください | [6 empty] | 本日 |  |  |  |  | 予定工程 |  |  |  |  | 完了工程 |  |  |  |  | ★：完了日
項目 | 詳細 | 備考 （特記事項がある場合に記載してください） | 残日数 ※平日 ベース | 着手予定日 | 完了予定日 | 完了日 （実績）
[7 empty] | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
 | time axis 2026-06-23 to 2027-01-31
 | time axis 2026-06-23 to 2027-01-31
■実績報告期限
レンタルパレットの発注から納入 | パレット利用の新規契約 | ・パレット利用枚数の増加を見込み、利用量が段階的に拡大するタイミングを2回目の発注時期として設定。 | 完了 | 2026-06-24 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | bar: 2026-06-30
| 発注～納入 1回目 |  | 10 | 2026-07-02 | 2026-07-15
| 発注～納入 2回目 |  | 49 | 2026-09-01 | 2026-09-08
パレタイザー設置場所工事 | 正式見積もり取得 |  | 完了 | 2026-06-26 | 2026-06-30 | 2026-06-30 | bar: 2026-06-30
| 発注時期 |  | 7 | 2026-07-06 | 2026-07-10
| 着工～竣工 |  | 82 | 2026-10-10 | 2026-10-25
| 支払い |  | 82 | 2026-10-25 | 2026-10-25
パレタイザーの発注から納入 | 正式見積もり取得 | ・テスト稼働は5営業日程度を予定しているが習熟度によっては延長の可能性もあり | 15 | 2026-07-15 | 2026-07-22
| 発注時期 |  | 25 | 2026-07-27 | 2026-08-05
| 納入 |  | 91 | 2026-10-28 | 2026-11-05
| 支払い |  | 96 | 2026-11-10 | 2026-11-12
| テスト稼働 |  | 102 | 2026-11-11 | 2026-11-20
稼働開始（レンタルパレット輸送） 効果測定 実績報告 | 効果測定（事業前） |  | 14 | 2026-07-06 | 2026-07-21
| レンタルパレット輸送稼働（納品先A） |  | 147 | 2026-07-22 | 2027-01-22
| レンタルパレット輸送稼働（納品先B） |  | 147 | 2026-07-30 | 2027-01-22
| 効果測定（事業後） |  | 144 | 2027-01-05 | 2027-01-19
| 実績報告 |  | 147 | 2027-01-19 | 2027-01-22
Formulas:
残日数 ※平日 ベース = IF([完了予定日]="","",IF([完了日 （実績）]="",NETWORKDAYS(TODAY(),[完了予定日],祝日!$A2:A28),"完了"))

## 工程表_●月中間報告時点
■間接補助事業 工程表 | 事業者名：
入力の方法： ・緑色のハッチ部分に必要な情報を入力してください ・提出時点の予定及び完了日等を入力してください ・2回目以降の提出時は前回提出時のシートをコピーして前回提出時から変更がある箇所を更新してください
※行を追加する場合は、「行の挿入」を使用してください | [6 empty] | 本日 |  |  |  |  | 予定工程 |  |  |  |  | 完了工程 |  |  |  |  | ★：完了日
項目 | 詳細 | 備考 （特記事項がある場合に記載してください） | 残日数 ※平日 ベース | 着手予定日 | 完了予定日 | 完了日 （実績）
[7 empty] | 6月 | [7 empty] | 7月 | [30 empty] | 8月 | [30 empty] | 9月 | [29 empty] | 10月 | [30 empty] | 11月 | [29 empty] | 12月 | [30 empty] | 1月
 | time axis 2026-06-23 to 2027-01-31
 | time axis 2026-06-23 to 2027-01-31
■実績報告期限
Formulas:
残日数 ※平日 ベース = IF([完了予定日]="","",IF([完了日 （実績）]="",NETWORKDAYS(TODAY(),[完了予定日],祝日!$A2:A28),"完了"))

## プロジェクトのゴール (hidden)
R７パレット標準化補助金事業のゴール
プロジェクトのゴール（定性的）
・本事業は２年目の継続事業です。目的は１年目の事業と変わらず、「物流業界でのT11型標準仕様パレットの利活用促進・物流標準化を図ることで荷役時間削減を達成すること」です。
・事務局としての補助事業のゴールは、「①公正かつ適正な事業運営を徹底し、補助金の適切な執行を保証すること」「②成果を最大化し、社会的・経済的な価値を生み出すこと」
参考資料：昨年度の補助金成果や国の目指すパレット標準化の将来像は以下を見て勉強ください
・「物流標準化分科会」最終とりまとめ
・R6年度パレット標準化最終報告書
プロジェクトのゴール（定量的指標）
・R7年度パレット標準化補助金の執行率100%
・事業者・国土交通省からのクレーム0件
・間接補助事業の交付取消・事業廃止0件（事業者の進捗管理等を強化）
※プロセスのKPIは検討中
R７物流脱炭素化補助金のゴール
保多整理

## 役割分担【体制図】 (hidden)
R７パレット標準化促進事業体制図 | 外部 | R７物流GX事業体制図
※
管理技術者
業務責任者
金木
吉川（慶）
担当技術者
陳野
工藤、保多、岩間
※物流GXチーム
臨時サポート
安喰、(中川)
ミス防止チェック
工藤（佳）、福島
※ミス防止PJ
事業者窓口
事業者審査
リーダー：古畑
サブ：臼杵
（重清）・(川瀬)・櫻井
※（）はサブ
採択委員会
パレット;味水・高岡・二村
物流GX：納富、
総合（プロジェクト管理）
吉川（慶）・陳野
予実管理
矢萩、中川
川瀬・重清・（櫻井）・（臼杵）
※（）はサブ
発注者対応
事業者対応
担当技術者
業務責任者
陳野・吉川(慶)
保多
管理技術者
金木
総合（プロジェクト管理）
保多・陳野
川瀬・重清・（櫻井）・（臼杵）
※（）はサブ
発注者対応
リーダー：工藤
サブ:岩間
（重清）・(川瀬)
※（）はサブ
事業者対応
事業者窓口
事業者審査

## 役割分担【詳細】 (hidden)
役割分担（パレット ※物流GXは別途整理中） |  |  | ◎：意思決定判断 (◎)：意思決定支援 ○：検討・討議、TODOを進める実行主体者 △：情報共有のみ・必要に応じてアドバイス
名前 | 役割 | リソース | 役割等 | 事業者対応 左：事業者窓口 右：事業者審査 |  | 発注者対応 | 採択委員会 | 予実管理 | ミス防止チェック | 総合(PM)
|  |  | ※各チームの具体の作業⇒ | 主に事業者とのコミュニケーションを行う。 ・コール・メール対応・問い合わせ記録の整理 ・事業者更問対応 ・提出資料の確認・フォルダ格納 ・説明会や資料発出等事業者への情報提供 等 事業者監督として機能する。必要な資料が揃っているか、聞き漏れはないか等事業者審査との連携が重要 | 主に事業者の提出資料の審査・評価等チェックを中心とする。 ・申請時・中間報告時・実績報告時等に提出された資料の形式・内容審査 ・事業者更問(ヒアリング)内容の整理 等を通して趣旨目的に合致した事業、事業実施になっているか評価する。事業者窓口と連携が重要 | 主に国や委員会、説明会等あらゆる会議の打合せ資料の作成や資料整理を行うチーム。情報の集約化の機能を持つ ・国・委員会・説明会等の打合せ資料・議事録の作成 ・事業者窓口・審査チームから挙がる事業者資料のフォルダ整理 ・その他報告書を見越した資料整理や補助事業の進捗一覧表の作成 | 申請事業者の審査の採点や採否のご意見をお伺いする協議体。 ・委員委嘱 ・委員日程調整 ・採点表の作成 ・委員会開催 ・委員会後のフォローアップ 等 | 月ごとの経費予実の管理を行う。（基本は１名管理人に集計してもらう） ・予実管理表の作成 ・FPとの合致を確認、FP申請 ・各人のエフォートの振り分け | 最終チェックを行うチーム（基本は工藤さん・福島さんへ依頼する）特に交付決定書類や交付規程等公的書類は必須。 ・交付規程・公募要領、様式、説明会資料、報告書等のチェック ・チェック後は事務整理チームに戻して修正する。 | 補助事業の総合的な進捗管理や指示を行う司令塔。PM要素をごとに全体監理を行い、ISOチェックや定例等で振り返り、修正を行う。
金木 | 全体管理・意思決定支援 | 5% | ・予実管理を除く、各領域の意思決定支援、アドバイス ・業務トラブル発生時の収拾対応 | △ | (◎) | (◎) | (◎) | (◎) | △ | (◎)
吉川(慶) | 全体意思決定者 | 30% | ・予実管理を除く、各領域の意思決定支援者 ・業務全てのTODO、全体の進捗、課題状況の整理と可視化 ・会議のファシリテート、優先順位付けの実施 ・発注者窓口対応 ・その他、必要に応じて物流GX・パレットを柔軟に補助 | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎
陳野 | 全体管理・意思決定支援 | 15% | ・事業者審査(申請時・中間・実績)・委員会・事務資料(申請様式、説明会資料、報告書）等各領域で形式的に意思決定が難しい部分のアドバイス ・マネジメントにつき、スケジュールの妥当性判断や段取りの計画立案・リスク対応策検討 ・現地視察 ・その他、必要に応じて物流GX・パレットを柔軟に補助 | △ | (◎) | (◎) | (◎) | (◎) | △ | (◎)
古畑 | 事業者対応リーダー | 70% | ・事業者窓口(電話・メール・お問い合わせ整理）・事業者審査（申請時。計画変更・事故報告時、中間報告時、実績報告時） ・昨年の事業者対応の経験を元に事業者窓口・審査業務の取り仕切りを行う。現場が慣れてきたらリーダーを臼杵さんに移行する。 ・現地視察 ・軸足はパレットにおいていただくが、その他、必要に応じて物流GXも柔軟に補助 | ○ | ○ | △ | △ | ー | ○
川瀬 | メイン：事業者対応 サブ：発注者対応 | 50% | ・事業者提出資料等の整理・情報の交通整理(一覧整理等) ・委員会や国打合せ資料の作成（申請者説明会、間接補助事業者説明会、採択委員会、事業者打合せ、国土交通省打合せ等） ・その他事業者情報のとりまとめ作業 ・現地視察 ・報告書作成 ・その他、必要に応じて物流GX・パレットを柔軟に補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー
重清 | メイン：事業者対応 サブ：発注者対応 | 50% | ・事業者提出資料等の整理・情報の交通整理(一覧整理等) ・委員会や国打合せ資料の作成（申請者説明会、間接補助事業者説明会、採択委員会、事業者打合せ、国土交通省打合せ等） ・その他事業者情報のとりまとめ作業 ・現地視察 ・報告書作成 ・その他、必要に応じて物流GX・パレットを柔軟に補助 | ○ | ○ | ○ | ○ | ー | ○ | ー
臼杵 | メイン：事業者対応サブリーダー サブ：発注者対応 | 100% | ・事業者窓口(電話・メール・お問い合わせ整理）・事業者審査（申請時。計画変更・事故報告時、中間報告時、実績報告時） ・公的文書として、文書の言い回しや校正確認⇒不備あれば指摘ください ・審査に不足する情報があれば更問事項として整理し、事業者ヒアリング ・現地視察 ・その他、必要に応じて物流GX・パレットを柔軟に補助 | ○ | ○ | ○ | △ | ー | ○ | ー
櫻井 | メイン：事業者対応 サブ：発注者対応 | 100% | ・事業者窓口(電話・メール・お問い合わせ整理）・事業者審査（申請時。計画変更・事故報告時、中間報告時、実績報告時） ・（資料作成、事業者情報整理） ・審査に不足する情報があれば更問事項として整理し、事業者ヒアリング ・時期になったら現地調査・現地検査の調整作業 ・現地視察 ・その他、必要に応じて物流GX・パレットを柔軟に補助 | ○ | ○ | ○ | △ | ー | ○ | ー
矢萩 | ー | ー | 事務局の月ごとの予実管理表の作成と修正を担当する | ー | ー | ー | ー | ○ | ー | ー
工藤(佳) | ー | ー | ミス防止プロジェクトでの最終チェックを担当する | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー
福島 | ー | ー | 同上 | ー | ー | ー | ー | ー | ○ | ー

## 事業運用ルール (hidden)
運用ルール
①コミュニケーションツール
teamsグループチャット
・R７パレット標準化
②運用ルール
１：悪い知らせは早く共有する。
２：情報共有は上記teamsに一本化。他のツールやグルチャは使わない
３：資料について、変種・確認が必要な資料はteamsにそのまま貼り付けても良いが、FIX版はその都度必ずboxにして整理する
⇒基本以下の資料共有フォルダに格納する。この時、作業用フォルダには暫定資料を入れても良いが、FIX版資料は年度末の「報告書」のフォルダに清書版として都度整理していくこと。また、事業者の資料については事業者ごとに整理し、紙でも打ちだしておくこと
４：会議については、①資料は遅くとも前日17時までに相手先に共有する、②議事録は遅くとも翌日までに作成し、全事業者に送付して確認する、③誰がいつまでに何をやるかネクストアクションと次回の日付を議事録係が明確にすること
５：資料については物流GXやモーダルの作成の仕方を必ずチェックし、踏襲できそうな所は踏襲すること（担当者が同じ/コミュニケーションをとっている場合があり、比較されるため）
６：公的資料（公開資料や事業者発出資料）は必ずミス防止チェックをうけること
⇒修正点は作業者に共有し、修正対応も同様にお願いすること
７：TODOは各リーダーが必要に応じて「R7スケジュール（TODOリスト）」に付け足していくこと
8：事業者更問などでは、必ず期日切を行い、3日音信不通の場合は事業者の尻をたたくこと
⇒中間報告とは別に実施計画書に記載しているスケジュール前後に事業者確認を行う（例：機器導入タイミングなど）
9：事業者のお問い合わせ記録については、毎週金曜に読み合わせと内部チェックを入れ、毎週月曜に国に共有すること。ただし緊急の確認事項があれば随時国へ連絡すること
10：全体の進捗管理はこのExcelシートのみで行う。
③資料共有box（※構成整理中）
https://pckk.ent.box.com/folder/316532675895
| ※上記は昨年度のフォルダ内に仮で設けております。本番フォルダができましたらURL書き換えます |  |  |  | ※上記boxの「作業フォルダ」において、資料の格納や整理は「作業用の整理」へ。報告書の整理としては「報告書用の整理」へ入れていくこと。
※boxフォルダは管理者権限でロックされているため、新規の方は吉川まで許可依頼をしてください
※その他アクセスできない方は吉川まで連絡下さい
④会議体について
| 会議体 | 日程 | 目的 | 参加者
| 定例会議 | 毎週水曜16時から30分 | 各チームの進捗状況と進捗遅れの原因となる課題や困りごとを共有し、ヘルプを出す場所 | 金木、吉川(慶)、陳野、保多、重清、川瀬 ※事業者窓口対応の場合は柔軟に交代調整可
| ISO会議 | 年間通じて数回不定期 | 本事業の品質確認として内部でチェック・レビューをし、プロジェクトの軌道修正のアドバイスをもらう場所 | 時田、金木、吉川(慶)、陳野、保多
| 発注者打合せ | 都度発注者と調整 | 事業の進捗状況と事業者の申請・事業実施状況を共有するとともに、事務局単体では解決できない問題を相談する場所 | 金木、吉川(慶)、陳野、保多、重清、川瀬 ※事業者窓口対応の場合は柔軟に交代調整可
| 事業者採択委員会 | 委員と1か月前から調整 | 申請者の採点および採否のご意見をいただき、事務局採否の意思決定とする場所 | 金木、吉川(慶)、陳野、重清、川瀬 ※事業者窓口対応の場合は柔軟に交代調整可
| 事業者との打合せ | 必要に応じて適宜 | 事業者の申請や進捗確認の際に、コミュニケーションが要領を得ない場合に開催し、正確に情報整理する場所 | 金木、吉川(慶)、陳野、重清、川瀬 ※事業者窓口対応の場合は柔軟に交代調整可
| 申請事業者説明会 | 5月に１回 【完了】 | 公募開始後に申請希望者へ本補助事業の応募の仕方をレクチャーする場所 | 金木、吉川(慶)、陳野、保多、重清、川瀬、（中川） ※事業者窓口対応は臼杵、櫻井
| 関越補助事業者説明会 | 6月に１回 | 交付決定後に間接補助事業者への事業実施にかかる留意点をレクチャーする場所 | 金木、吉川(慶)、陳野、保多、重清、川瀬、（中川） ※事業者窓口対応は臼杵、櫻井
box
事務局サーバー
teamsチャット
社員PC
編集・閲覧・DL
整理・格納
共同編集・確認
貼付・DL
貼付・DL

## Sheet1 (hidden)
支援可能リソースの可視化マップ（リアルタイム更新）。マッチングは支援者側で！ | ・自治体 | 同左 | Mapbox＋GeoJSON＋Firebase Realtime DB | 支援可能な人・物資・企業がどのエリアで待機中かを視覚的に表示（更新可）。リアルタイムで過不足を把握しマッチング | 現場ごとの人流と支援流の即時把握、自治体の支援調整判断が早くなる
・支援者団体
分散型支援者DB（ブロックチェーン）マッチングは各々に任せる！（半自動） | ・自治体 | 支援者・避難者個人もしくは団体ごと | Ethereumベースのスマートコントラクト or IPFS連携 | 支援者の登録情報（スキル・装備・時間帯・活動範囲）を暗号化・検証可能に記録 | 信頼性の高い分散台帳型ボランティア証明・マッチング履歴、支援詐称や二重申請の抑止 | 災害スキルマッチングSNS（支援者のプレ登録・評価） | Polygonチェーン＋USDC決済＋支援履歴NFT化 | 支援者・避難者個人もしくは団体ごと | Next.js＋Firebase Auth＋ポイント・バッジシステム | 事前登録で支援スキルをアピール、活動後に被災者・自治体側がレビューをつける。普段から災害支援者情報を蓄積しておく | 事前から「信用の見える化」ができるエコシステム。
| ・平常時からの活用なれば個人もありうる？ |  |  |  | 被災地自治体または中間支援組織が「○○支援が必要（例：通訳、炊き出し、介護）」と発信→システムは分散型DBからマッチング可能な支援者を即時抽出→支援者へ「要請」が届き、受諾するとスマートコントラクトが発動 → 合流ログ＋証明が記録される

## 祝日 (hidden)
日付 | 祝日名
2025-01-01 | 元日
2025-01-13 | 成人の日
2025-02-11 | 建国記念の日
2025-02-23 | 天皇誕生日
2025-02-24 | 振替休日
2025-03-20 | 春分の日
2025-04-29 | 昭和の日
2025-05-03 | 憲法記念日
2025-05-04 | みどりの日
2025-05-05 | こどもの日
2025-05-06 | 振替休日
2025-07-21 | 海の日
2025-08-11 | 山の日
2025-09-15 | 敬老の日
2025-09-23 | 秋分の日
2025-10-13 | スポーツの日
2025-11-03 | 文化の日
2025-11-23 | 勤労感謝の日
2025-11-24 | 振替休日
2026-01-01 | 元日
2026-01-12 | 成人の日
2026-02-11 | 建国記念の日
2026-02-23 | 天皇誕生日
2026-03-20 | 春分の日